## 58
Задача/неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бриф | Запланирован
Сбор данных заказчика | Запланирован
Анализ конкурентов | Запланирован
Анализ ЦА | Запланирован
Стратегия рекламной кампании |  | Запланирован
Прототип + рекламные баннеры |  | Запланирован | Запланирован
Разработка лид-магнита |  | Запланирован |  |  |  | Запланирован |  |  |  | Запланирован
Семантическое ядро |  | Запланирован
Аудитории для таргета |  | Запланирован
Дизайн + рекламные баннеры |  |  | Запланирован | Запланирован
Верстка |  |  |  | Запланирован
Создание рекламного кабинета |  |  |  | Запланирован
Пополнение рекламного кабинета |  |  |  | Запланирован |  |  |  |  | Запланирован
Настройка рекламной кампании |  |  |  |  | Запланирован
Тест посадки |  |  |  |  | Запланирован
Настройка метрики |  |  |  |  | Запланирован
Запуск рекламной кампании |  |  |  |  | Запланирован
Проверка веб-визора | [5 empty] | Запланирован |  | Запланирован |  | Запланирован
Корректировка посадки | [6 empty] | Запланирован |  | Запланирован
Выставление счета |  |  |  | Запланирован |  |  |  | Запланирован
Выставление акта |  |  |  |  | Запланирован |  |  |  |  | Запланирован
Ежемесячный отчет+план |  |  |  | Запланирован |  |  |  | Запланирован
Отчет по рекламе | [6 empty] | Запланирован |  | Запланирован